Приложение №1

к приказу   от 30.10.2014 г.   № 16

План-график  мероприятий по реализации направлений введения ФГОС

основного общего образования

Цель:  создание условий для  организационно-управленческого, кадрового, материально-технического, финансового, научно-методического и информационного обеспечения введения ФГОС ООО

| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий и нормативное обеспечение введения ФГОС ООО |
| Создание рабочей группы | октябрь 2014 г. | директор школы Бережной Т. Н. | Координация деятельности ОУ по подготовке и реализации ФГОС ООО |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО в ОУ | октябрь 2014 г. | Администрация, руководители МО | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО |
| Совещание при директоре «Содержание и технология введения ФГОС ООО, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС ООО» | ноябрь 2014 г. | зам. директора по УВР Хмелинский В. М. зам. директора по ВР Лисенкова Е. Н. | Усвоение и анализ членами коллектива основных положений ФГОС ООО |
| Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС Планирование ресурсного обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО | октябрь- ноябрь 2014 г. | председатели ШМО | Оценка имеющихся и необходимых условий для обеспечения реализации основной образовательной программы с учётом требований ФГОС ООО План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса в 5 классе |
| Проведение педсовета по введению ФГОС ООО | апрель 2015 г. | директор школы Бережной Т. Н. зам. директора по УВР Хмелинский В. М. | Цели и задачи введения ФГОС ООО, подведение предварительных итогов плана реализации ФГОС ООО |
| Анализ результатов работы по введению ФГОС ООО на августовском педсовете | август 2015 г. | директор школы зам. директора по УВР Хмелинский В. М. руководители МО | Организованное введение ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году |
| Проведение мониторинга введения ФГОС ООО | декабрь 2015 г. май 2016 г. | зам. директора по УВР Хмелинский В. М. | Изучение промежуточных и итоговых результатов введения ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году |
| Организация курсовой подготовки учителей по проблеме введения ФГОС ООО | в течение 2014-2015 учебного года , по плану отдела заграншкол ДК МИД | директор школы Бережной Т. Н. зам. директора по УВР Хмелинский В. М. | Повышение и соответствие квалификации требованиям ФГОС ООО |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех участников образовательного процесса | до сентября 2015 г. | директор школы | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО |  |  |  |
| Разработка и утверждение учебного плана (на основе БУП) на 2015-2016 учебный год | март-май 2015 г. | директор школы Бережной Т. Н. зам. директора по УВР Хмелинский В. М. | Учебный план на 2015-2016 учебный год |
| Разработка на основе ФГОС ООО программы основного общего образования школы | май-август 2015 г. | директор школы зам. директора по УВР Хмелинский В. М. зам. директора по ВР Лисенкова Е. Н. Руководители МО Учителя-предметники | Создание ООП |
| Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и обучающихся | май-август 2015 г. | зам. директора по ВР Лисенкова Е. Н. | Создание программ внеурочной деятельности ОУ |
| Внесение изменений в программу развития ОУ | до сентября 2015 г. | зам. директора по УВР Хмелинский В. М. | Корректировка направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО |
| Разработка и утверждение рабочих программ , календарно-тематического планирования по учебным предметам ООО на 2015-2016 учебный год | до 30.08. 2015 г. | зам. директора по УВР Хмелинский В.М. Учителя- предметники | Проектирование образовательного процесса педагогами по предметам учебного плана ОУ с учетом требований ФГОС ООО |
| Организация отчетности по введению ФГОС ООО | Сроки и процедура отдела ДК МИД | директор школы зам. директора по УВР Хмелинский В. М. зам. директора по ВР Лисенкова Е. Н. | Своевременность предоставления отчетности |
| Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели для внеучебных достижений обучающихся | в течение 2015-2016 учебного года | зам. директора по ВР Лисенкова Е. Н. | Корректировка при необходимости планирования внеучебной деятельности обучающихся |
| Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО | до 30 августа 2015 г. | зам. директора по УВР Хмелинский В. М. | создание плана методического сопровождения введения ФГОС ООО |
| Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на августовском педагогическом совете | Август 2015 г. | директор школы зам. директора по УВР зам. директора по ВР руководители МО учителя-предметники |  |
| Проведение педсовета "Введение ФГОС ООО: первый опыт, проблемы и перспективы" | май 2016 г. | директор школы зам. директора по УВР зам. директора по ВР | Подведение итогов введения ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году |
| Обобщение опыта педагогов, реализующих программы внеурочной деятельности для обучающихся ООО | 2015-2020 г. | администрация | Формирование банка опыта педагогов |
| 3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС |
| Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ООО | декабрь 2014 г. | директор школы Бережной Т. Н. | Формирование педагогического состава для введения ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ при введении ФГОС ООО | в течение 2014-2015 учебного года | зам. директора по УВР Хмелинский В. М. | Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения |
| Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС | август 2015 г. | администрация | Изучение требований ФГОС ООО к структуре основных образовательных программ, условиям реализации и результатам освоения программ |
| Тематические консультации по проблемам перехода на ФГОС НОО | в течение 2014-2015 учебного года | зам. директора по УВР Хмелинский В. М. зам. директора по ВР Лисенкова Е. Н. председатели ШМО | Ликвидация профессиональных затруднений |
| Создание условий для прохождения дистанционных курсов повышения квалификации учителей | по плану отдела заграншкол ДК МИД в 2014-2015 учебном году | директор школы Бережной Т. Н. | Своевременное прохождение курсов |
| Организация участия педагогов школы в сетевых проектах заграншкол МИД РФ по проблеме введения ФГОС ООО | по плану отдела заграншкол ДК МИД в 2014-2015 учебном году | зам. директора по УВР Хмелинский В. М. | Участие в сетевых проектах |
| Организация доступа педагогических работников школы к консультационным пунктам, семинарам, (в т.ч. в дистанционном режиме) , по вопросам введения ФГОС ООО | в течение 2014-2015 учебного года | зам. директора по УВР Хмелинский В. М. | Повышение квалификации,ликвидация профессиональных затруднений |
| Участие администрации и педагогов школы в совещаниях по введению ФГОС ООО | по плану отдела заграншкол ДК МИД в 2014-2015 учебном году | директор школы Бережной Т. Н. | Получение информации и консультации по вопросам введения ФГОС ООО |
| 4. Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС ООО |
| Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ООО | август 2015 г. | директор школы | Выявление проблем при подготовке введения ФГОС ООО |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьный сайт, проведение родительских собраний | в течение года | зам. директора по УВР Хмелинский В. М. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |
| Оказание консультационной поддержки участникам образовательного процесса по вопросам введения ФГОС ООО | в течение 2014-2015 учебного года | администрация | Своевременное реагирование на возникающие вопросы и проблемы |
| Реализация деятельности сетевого информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС ООО | в течение 2014-2015 учебного года | рабочая группа | участие в сетевых проектах, совещаниях по вопросам введения ФГОС ООО |
| 5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО |
| Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС ООО | май - сентябрь 2015 г. | директор школы | Минимизация риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС ООО |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | октябрь – ноябрь 2014 г. | администрация | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП школы с требованиями ФГОС ООО. |
| Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | октябрь –декабрь 2014 г. | директор школы Бережной Т. Н. | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование в бухгалтерию ЗУ для включения расходов в смету |
| Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | январь-август 2015 г. | директор школы Бережной Т. Н. | Создание комфортной образовательной среды в ОУ |
| Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | в течение учебного года | администрация | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений |
| Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС ООО | октябрь-август 2014-2015 г. | администрация | Наличие в школе документов по введению ФГОС |
| Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС ООО. | октябрь-ноябрь 2014 г. | руководители ШМО | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями |
| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем на 2015-2016 учебный год | январь-август 2015 г. | зав. библиотекой Стародубец О. Ю. | Подача заявки ОУ на комплектование библиотеки выбранными учебниками и системами учебников |
| Обеспечение контролируемого доступа обучающихся к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | в течение учебного года | зам. директора по УВР Хмелинский В. М. зам. директора по ВР Лисенкова Е. Н. | Создание условий для использования сети в учебном процессе и подготовке домашних заданий обучающихся |